## Bs As (1) 500kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | AN | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | Interconexión eléctrica en 500 kV Bahía Blanca - Mar del Plata y vinculación en 132 kV a Villa Gesell. Tramo Norte |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN (SIN IVA) | 508871910 | 78981370 | 0 | 24303247 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | Plan Federal I |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | CENTRO - BUENOS AIRES |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | Transportadora Mar del Plata ( Teyma Abengoa SA y TEL 3 SA) |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | COINTEC SA - ESIN C. SA - Electrosistemas SA - Tecnolatina SA |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 2014-09-03 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2014-09-01 | 0 | 182 | 1450 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días | 990 | ESTADO | Ritmo Lento |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
2017-05-20 | 2018-02-28 |  |  |  |  | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
COMPL | 100% | 158 | 114B/35M | 0 |  | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | [5 empty] | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl | 91% | 90% | 90% | 90% |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  | 100% | Avance consolidado del Proyecto | 92%
Planificación Financiera | Previsto Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 1322932080.8668 | 1240813027.14 | 122557219.475 | 113414206.23
Contrato Original Redet. | 995871241.7368 | 913752188.01 | 95567457.7 | 88496880.49
PN | 0 | 0 | 26989761.775 | 24917325.74
Ampliaciones Redet. | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 327060839.13 | 327060839.13 | 0 | 0
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS - FINANCIEROS TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación $ (básico+redeterm) | Pagos ($) | Facturación (u$s) | Pagos (u$s)
COM | 913752188.01 | 891962040.41 | 88496880.49 | 86678505.54
PN | 0 |  | 24917325.74 | 24290785.59
Ampliaciones | 0 |  | 0
Otros Mayores Costos | 327060839.13 | 327060839.13 | 0
TOTAL | 1240813027.14 | 1219022879.54 | Fecha última Redet. Aprobada | 2016-05-01
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro | Nota Pedido/Fecha /Tipo :
COORDINADOR GENERAL - Medidas preventivas/correctivas : |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## Bs As (2) 500kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | AS | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | Interconexión eléctrica en 500 kVBahía Blanca - Mar del Plata y vinculación en 132 kV a Villa Gesell . Tramo Sur |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN (SIN IVA) | 471158027.16 | 52147047.35 | 19068072 | 57165025 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | Plan Federal I |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | CENTRO - BUENOS AIRES |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | Intesar S.A. |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | CONSISTRA ( TRANELSA - ATEC- IATASA - SIGLA) |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 2014-09-03 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2014-09-01 | 442 | 0 | 0 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días | 990 | ESTADO | Ritmo Lento |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
2017-05-20 | 2018-08-31 |  |  |  |  | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
COMPL | 100% | 450 | 425B | 0 |  | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | [5 empty] | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl | 87.62% | 66.79% | 76.56% | 5.88% |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  | 100% | Avance consolidado del Proyecto | 65%
Planificación Financiera | Previsto Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 1242506509.9731 | 888347864.2 | 132267607.604 | 111461697.3
Contrato Original Redet. | 961259189.0675 | 610787093.07 | 63097927.2935 | 42292016.76
PN | 26758916.9056 | 23072367.13 | 69169680.3105 | 69169680.54
Ampliaciones Redet. | 42333267 | 42333267 | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 212155137 | 212155137 | 0 | 0
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS - FINANCIEROS TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación $ (básico+redeterm) | Pagos ($) | Facturación (u$s) | Pagos (u$s)
COM | 610787093.07 | 610787093.07 | 42292016.76 | 42292016.76
PN | 23072367.13 | 23072367.13 | 69169680.54 | 69169680.54
Ampliaciones | 42333267 | 42333267 | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 212155137 | 212155137 | 0 | 0
TOTAL | 888347864.2 | 888347864.2 | Fecha última Redet. Aprobada | 2017-02-01
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro | Nota Pedido/Fecha /Tipo : NPCOM RS 1746 27/11/17 Mayores Costos por atraso en pago
COORDINADOR GENERAL - Medidas preventivas/correctivas : |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## Bs As (1) 132kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | BA1-Tramo 1 | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | Interconexión 132 Kv Herderson - Pehuajó - General Villegas - Tramo 1: Henderson - Pehuajó |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN | 67214350 | 6765381 | 8228530 | 3268300 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | Plan Federal II |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | Centro Este - Buenos Aires |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | ELEPRINT S.A. - Martinez de la Fuente S.A. (UTE) |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | PSI |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 2013-07-03 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2012-02-01 | 0 | 68 | 55 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días | 427 | ESTADO | Terminada Con Pendientes |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
2014-09-03 | 2016-12-03 |  | 43/100 |  |  | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
COMPL | 100% | 82 | 78B/4M | 78 |  | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | 4 inmuebles en Trámite Judicial, corresponden a personas fallecidas |  |  |  |  | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl | 100% | 100% | 100% | 100% |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  | 100% | Avance consolidado del Proyecto | 100%
Planificación Financiera | Previsto (COM + PN) Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto (COM+PN) en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 237004657 | 225036502 | 13098857 | 12432058
Contrato Original Redet. | 128308323 | 128308323 | 11938377 | 11938377
Ampliaciones Redet. | 108696334 | 96728179 | 1160480 | 493681
Otros Mayores Costos | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS TOTAL DEL PROYECTO |  |  | REDETERMINACIONES |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación (B+R) $ | Pagos (B+R) $ | Fecha de Solicitud | Fecha de Aprobación
COM pesificado | 194405677 | 196405677
PN pesificado | 45334035 | 45334035
Ampliaciones Pesif. | 107028770 | 107028770
Otros Mayores Costos | 0 | 0
TOTAL | 346768482 | 348768482 | Fecha de corte última Redet. Aprobada
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro-fecha | Nota Pedido/Fecha /Tipo :
COORDINADOR GENERAL - Medidas preventivas/correctivas : |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## Bs As (2) 132kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | BA1-TRAMO 2 | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | Interconexión 132 Kv Herderson - Pehuajó - General Villegas - Tramo 2: Pehuajó - General Villegas |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN | 104596097 | 6208150 | 16337781 | 3608690 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | Plan Federal II |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | Centro Este - Buenos Aires |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | ELEPRINT S.A. - Martinez de la Fuente S.A. (UTE) |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | PSI |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 2013-10-03 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2012-02-01 | 0 | 144 | 30 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días | 547 | ESTADO | Ritmo Lento |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
2015-04-03 | 2018-03-31 |  |  |  |  | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
COMPL |  | 198 | 198/0 | 0 |  | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | [5 empty] | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl | 70% | 70% | 60% | 50% |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  | 43% | Avance consolidado del Proyecto | 55%
Planificación Financiera | Previsto (COM + PN) Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto (COM+PN) en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 2694606506 | 261840788 | 14508542 | 10965633
Contrato Original Redet. | 252621146 | 135852124 | 11775108 | 9762922
Ampliaciones Redet. | 168985360 | 125988664 | 2733434 | 1202711
Otros Mayores Costos | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS TOTAL DEL PROYECTO |  |  | REDETERMINACIONES |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación (B+R) $ | Pagos (B+R) $ | Fecha de Solicitud | Fecha de Aprobación
COM pesificado | 173764771 | 175986785 | 2017-09-15
PN pesificado | 41781463 | 41781463 | 2017-10-12
Ampliaciones Pesif. | 142700958 | 142700958
Otros Mayores Costos | 0 | 0
TOTAL | 358247192 | 360469206 | Fecha de corte última Redet. Aprobada
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro-fecha | Nota Pedido/Fecha /Tipo :
COORDINADOR GENERAL - Medidas preventivas/correctivas : |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## Catamarca 132kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | CA 1 & CA11 | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | LAT 132 Kv Divisadero - ET Valle Viejo |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN | 103636961.07 | 4953138.73 | 9008641.86 | 2086606.69 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | Plan Federal I |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | NOA - Catamarca |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | Ing Carlos Monti |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | Provincia de Catamarca |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 2015-07-15 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2015-03-01 | 0 | 45 | 0 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días | 360 | ESTADO | Ritmo Lento |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
2016-07-09 | 2018-08-31 |  |  |  |  | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
COMPL | 100% | 14 | 0B/14M |  |  | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | Se desenergizó la LAT están en condiciones de terminar de desconectar el OPGW para finalizar |  |  |  |  | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl | 98% | 80% | 90% | 78% |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  | 100% | Avance consolidado del Proyecto | 83%
Planificación Financiera | Previsto (COM + PN) Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto (COM+PN) en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 192707360.73 | 169343263.48 | 8518091.86 | 5849401.33
Contrato Original Redet. | 192707360.73 | 169343263.48 | 8518091.86 | 5849401.33
Ampliaciones Redet. | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS TOTAL DEL PROYECTO |  |  | REDETERMINACIONES |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación (B+R) $ | Pagos (B+R) $ | Fecha de Solicitud | Fecha de Aprobación
COM pesificado | 261752062 | 254140319 | 2017-09-15
PN pesificado | 0 | 0 | 2017-10-12
Ampliaciones Pesif. | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0
TOTAL | 261752062 | 254140319 | Fecha de corte última Redet. Aprobada
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro-fecha | Nota Pedido/Fecha /Tipo :
COORDINADOR GENERAL - Medidas preventivas/correctivas : La conexión de la LAT está condicionada por la energización de la playa de maniobras de San Martín. |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## Córdoba 132kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | CB 1 | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | LAT 132 Kv M. Maranzana - ET Gral. Levalle y Ampliación ET 132/66 Kv G. Levalle |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN | 144307781.3 | 3896483.61 | 0 | 0 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | Programa de Abastecimiento Eléctrico del Norte Grande - BID 2514 |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | Centro Oeste - Córdoba |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | ITEM Construcciones - Estructuras S.A. (UTE) |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | Provincia de Córdoba (EPEC) |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 2013-11-22 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2012-03-01 | 0 | 124 | 40 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días | 420 | ESTADO | Ejecución Normal |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
2015-01-16 | 2018-11-13 |  |  |  |  | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
COMPL | [5 empty] | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | Lo referente a Servidumbres de esta Obra está a cargo y bajo responsablilidad de EPEC. Falta terminar un cruce especial a la espera del CAS Previsto para el mismo. |  |  |  |  | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl | 100% | 90% | 88% | 79% |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  |  | Avance consolidado del Proyecto | 80%
Planificación Financiera | Previsto (COM + PN) Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto (COM+PN) en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 317528297 | 245713477 | 4783741 | 4783741
Contrato Original Redet. | 261633173 | 195100965 | 4783741 | 4783741
Ampliaciones Redet. | 55895124 | 50612512
Otros Mayores Costos | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS TOTAL DEL PROYECTO |  |  | REDETERMINACIONES |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación (B+R) $ | Pagos (B+R) $ | Fecha de Solicitud | Fecha de Aprobación
COM pesificado | 235989135 | 235989135 | 2017-09-15
PN pesificado | 0 | 0 | 2017-10-12
Ampliaciones Pesif. | 50612512 | 50612512
Otros Mayores Costos | 0 | 0
TOTAL | 286601647 | 286601647 | Fecha de corte última Redet. Aprobada
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro-fecha | Nota Pedido/Fecha /Tipo :
COORDINADOR GENERAL - Medidas preventivas/correctivas : |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## Corrientes(13) 132kV
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | CT 13 | 2018-03-31 | CABECERA
DESCRIPCIÓN | LAT 132 Kv ET Mercedes - ET Goya Oeste - Ampliación II - ET 132/33/13,2 Kv Goya Oeste
CONTRATO ORIGINAL COM + PN ($) | 14982325
PLAN | Programa de Transmisión Eléctrica del Norte Grande - BID 1764
Región - PROVINCIA | NEA - Corrientes
CONTRATISTA | Electroingeniería S.A.
INSPECCIÓN | TRANELSA
INICIO |  | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA
MES BASE | 2013-03-01 | 0 | 0 | 0
PLAZO en días | 360 | ESTADO | Ritmo Lento
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION
2018-06-06 | 2015-02-26
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro
Observaciones 1 | Esta CT 13 no incluye ni las provisiones ni el montaje de los elementos electromecánicos de la ET Goya Oeste. Sólo incluye las Obras Civiles de Playa
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero
COM + Ampl | 100% |  | 90%
PN |  |  | Avance consolidado del Proyecto | 95%
Planificación Financiera | Previsto (COM + PN) Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto (COM+PN) en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 0 | 0 | 0 | 0
Contrato Original Redet.
Otros - Ampliaciones
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO |  |  | REDETERMINACIONES |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación (B+R) $ | Pagos (B+R) $ | Fecha de Solicitud | Fecha de Aprobación
COM pesificado |  | 0 | 2017-09-15
PN pesificado |  | 0 | 2017-10-12
Otros pesificado |  | 0
TOTAL | 0 | 0 | Fecha de corte última Redet. Aprobada
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones 3
COORDINADOR GENERAL - Medidas Correctivas : |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## Corrientes (14) 132kV
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | CT 14 | 2018-03-31 | CABECERA
DESCRIPCIÓN | LAT 132 Kv ET Mercedes - ET Goya Oeste - Ampliación III - Construcción Edificio de Comando y Edificio de Celdas
CONTRATO ORIGINAL COM + PN ($) | 8190209
PLAN | Programa de Transmisión Eléctrica del Norte Grande - BID 1764
Región - PROVINCIA | NEA - Corrientes
CONTRATISTA | Electroingeniería S.A.
INSPECCIÓN | TRANELSA
INICIO |  | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA
MES BASE | 2013-03-01 | 0 | 0 | 0
PLAZO en días | 360 | ESTADO | Ritmo Lento
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION
2018-06-06
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro
Observaciones 1
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero
COM + Ampl | 100% |  | 84%
PN |  |  | Avance consolidado del Proyecto | 88%
Planificación Financiera | Previsto (COM + PN) Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto (COM+PN) en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 0 | 0 | 0 | 0
Contrato Original Redet.
Otros - Ampliaciones
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO |  |  | REDETERMINACIONES |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación (B+R) $ | Pagos (B+R) $ | Fecha de Solicitud | Fecha de Aprobación
COM pesificado | 0 | 0 | 2017-09-15
PN pesificado | 0 | 0 | 2017-10-12
Otros pesificado | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | Fecha de corte última Redet. Aprobada
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones 3
COORDINADOR GENERAL - Medidas Correctivas : |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## Corrientes (1) 132kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | CT 1 | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | LAT 132 Kv ET Mercedes - ET Goya Oeste |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN | 109986145.83 | 4816208.47 | 28722322 | 0 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | Programa de Transmisión Eléctrica del Norte Grande - BID 1764 |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | NEA - Corrientes |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | Electroingeniería S.A. |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | TRANELSA |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 19/07/2011 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2013-03-01 | 0 | 129.8 | 0 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días | 540 | ESTADO | Ritmo Lento |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
2013-01-09 | [5 empty] | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
[6 empty] | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | Todo lo referente a Ambiental y Servidumbres de esta obra están a cargo y bajo responsabilidad de la Pcia de Corrientes. |  |  |  |  | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl | 100% |  | 99% |  |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  |  | Avance consolidado del Proyecto | 98.94%
Planificación Financiera | Previsto (COM + PN) Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto (COM+PN) en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 194729005 | 190126235 | 5827612 | 5827612
Contrato Original Redet. | 153930163 | 153930163 | 5827612 | 5827612
Ampliaciones Redet. | 40798842 | 36196072 | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS TOTAL DEL PROYECTO |  |  | REDETERMINACIONES |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación (B+R) $ | Pagos (B+R) $ | Fecha de Solicitud | Fecha de Aprobación
COM pesificado | 185280792 | 185280792 | 2017-09-15
PN pesificado | 0 | 0 | 2017-10-12
Ampliaciones Pesif. | 36196071 | 36196071
Otros Mayores Costos | 0 | 0
TOTAL | 221476863 | 221476863 | Fecha de corte última Redet. Aprobada
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro-fecha | Nota Pedido/Fecha /Tipo :
COORDINADOR GENERAL - Medidas preventivas/correctivas : La LAT está en servicio. Continúan los trabajos de ampliación de los edificios de comando. |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## Chaco 132kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | CH 1 | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | LAT Tres Isletas - J.J. Castelli y ET J.J. Castelli 30 MVA |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN | 110770147.79 | 4891874.85 | 0 | 3664700 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | ABASTECIMIENTO ELECTRICO EN LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAIS |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | NEA - CHACO |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | ALUSA Engenharia SA - Montelectro SA (UTE) |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | Provincia del Chaco |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 2014-04-07 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2014-01-01 | 0 | 65 | 90 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días | 540 | ESTADO | Terminada Con Pendientes |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
2015-09-29 | 2017-05-19 |  | ET |  |  | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
Completo |  | 24 | 5B/19M | 5 |  | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | [5 empty] | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl | 100% | 100% | 100% | 100% |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  | 100% | Avance consolidado del Proyecto | 100%
Planificación Financiera | Previsto (COM + PN) Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto (COM+PN) en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 160243968 | 158515451 | 9990618 | 9990618
Contrato Original Redet. | 160243968 | 158515451 | 9990618 | 9990618
Ampliaciones Redet. | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS TOTAL DEL PROYECTO |  |  | REDETERMINACIONES |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación (B+R) $ | Pagos (B+R) $ | Fecha de Solicitud | Fecha de Aprobación
COM pesificado | 213246612 | 213246612 | 2017-09-15
PN pesificado | 43394978 | 43394978 | 2017-10-12
Ampliaciones Pesif. | 37700000 | 37700000
Otros Mayores Costos | 0 | 0
TOTAL | 294341590 | 294341590 | Fecha de corte última Redet. Aprobada
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro-fecha | Nota Pedido/Fecha /Tipo :
COORDINADOR GENERAL - Medidas preventivas/correctivas : La LAT y la ET están en servicio desde Dic 17. Está previsto concretar la Recepción Provisoria durante May 18 |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## Chaco-Corrientes 500kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | RS | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | Interconexión eléctrica ET Rincón Santa maría - ET Resistencia - Línea II |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN (SIN IVA) | 409950587.9 | 56777636.25 | 0 | 36263968 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | Plan Federal I |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | NEA - CORRIENTES CHACO |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | Intesar S.A. |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | CONSISTRA ( TRANELSA - ATEC- IATASA - SIGLA) |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 2014-06-06 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2013-12-01 | 271 | 0 | 0 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días | 810 | ESTADO | Ritmo Lento |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
2016-08-23 | 2018-03-31 |  |  |  |  | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
COMPL | 32% | 453 | 374B | 0 |  | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | En trámite de aprobación nuevo cronograma de Obra |  |  |  |  | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl | 87% | 97% | 78% | 18% |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  | 100% | Avance consolidado del Proyecto | 71%
Planificación Financiera | Previsto Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 1249960742.4459 | 912181070.99 | 112580340.6585 | 91862123.81
Contrato Original Redet. | 891279062.4459 | 553499390.99 | 68700939.8625 | 47982742.93
PN | 0 |  | 43879400.796 | 43879380.88
Ampliaciones Redet. | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 358681680 | 358681680 | 0 | 0
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS - FINANCIEROS TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación $ (básico+redeterm) | Pagos ($) | Facturación (u$s) | Pagos (u$s)
COM | 553499390.99 | 528989195.3 | 47982742.93 | 46540023.18
PN | 0 | 0 | 43879380.88 | 43879380.88
Ampliaciones | 358681680 | 358681680 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0 | 0
TOTAL | 912181070.99 | 887670875.3 | Fecha última Redet. Aprobada | 2017-02-01
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro | Nota Pedido/Fecha /Tipo : NPCOM RS 2954 27/11/17 Mayores Costos por atraso en pago
COORDINADOR GENERAL - Medidas preventivas/correctivas : |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## Chubut 132kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | CR 1 | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | Nominación de Proveedores para el Suministro de Transformador Trifásico de Potencia para la ET A1 de Comodoro Rivadavia |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN | 0 | 1641600 | 0 | 0 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | Programa de Abastecimiento Eléctrico en las Distintas Regiones del País |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | Sur - Chubut |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | Faraday S.A. |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | Transpa S.A. |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 2015-09-22 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2014-12-01 | 0 | 0 | 60/60/20 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días | 360 | ESTADO | Terminada |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
2016-09-16 |  | 2017-12-15 |  |  |  | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
[6 empty] | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | [5 empty] | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl | 0% | 100% | 0% | 100% |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  |  | Avance consolidado del Proyecto | 100%
Planificación Financiera | Previsto (COM + PN) Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto (COM+PN) en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 0 | 0 | 1826757 | 1826757
Contrato Original Redet. | 0 | 0 | 1826757 | 1826757
Ampliaciones Redet. | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS TOTAL DEL PROYECTO |  |  | REDETERMINACIONES |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación (B+R) $ | Pagos (B+R) $ | Fecha de Solicitud | Fecha de Aprobación
COM pesificado | 28127016 | 28127016 | 2017-09-15
PN pesificado | 0 | 0 | 2017-10-12
Ampliaciones Pesif. | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0
TOTAL | 28127016 | 28127016 | Fecha de corte última Redet. Aprobada
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro-fecha | Nota Pedido/Fecha /Tipo :
COORDINADOR GENERAL - Medidas preventivas/correctivas : |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## E.Ríos 132kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | ER 1 | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | Puesta en Servicio ET 132/33/13,2 kV Villaguay (Acuerdo ENERSA -CAF terminación obra trunca por cese contrato original) |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN | 11864145 | 0 | 0 | 0 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | Acta Acuerdo: SE Provincial - Enersa - CAF del 17/09/2015 (CAF 477) |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | Centro Este - Provincia de Entre Ríos |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | Ejecuta Tareas ENERSA |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | SE de Entre Ríos |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 2015-09-17 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2015-09-01 | 0 | 0 | 30 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días |  | ESTADO | Terminada Con Pendientes |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
|  |  |  | 2018-04-10 |  | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
COMPL | [5 empty] | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | El Acuerdo no tenía un plazo. La Recepción Definitiva contempla la terminación del 100% ítems incluidos en este Acuerdo CAF-SE. Los pendientes que quedan en la obra no estaban incluidos. |  |  |  |  | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl |  |  | 100% | 100% |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  |  | Avance consolidado del Proyecto | 100%
Planificación Financiera | Previsto (COM + PN) Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto (COM+PN) en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 94659866 | 92876021 | 0 | 0
Contrato Original Redet. | 60876417 | 60876417 | 0 | 0
Ampliaciones Redet. | 33783449 | 31999604 | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS TOTAL DEL PROYECTO |  |  | REDETERMINACIONES |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación (B+R) $ | Pagos (B+R) $ | Fecha de Solicitud | Fecha de Aprobación
COM pesificado | 60876417 | 60876417
PN pesificado | 0 | 0
Ampliaciones Pesif. | 31999604 | 31999604
Otros Mayores Costos | 0 | 0
TOTAL | 92876021 | 92876021 | Fecha de corte última Redet. Aprobada
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro-fecha | Nota Pedido/Fecha /Tipo :
COORDINADOR GENERAL - Medidas Correctivas : Obra en servicio desde enero 2016. Se Finalizo 100% ítems previstos en acta acuerdo en abril 2018. Subsiste aun terminación de obra civil y montajes pero los mismos no formaban parte del acta acuerdo para la puesta en servicio firmada en sep-2015 |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## Formosa 132kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | FR 6 | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | Construcción Estación Transformadora 132/33/13,2 kV EL Colorado |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN | 57627301.1 | 0 | 0 | 908000 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | Programa de Transmisión Eléctrica del Norte Grande |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | NEA-Formosa |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | ArgenCobra S.A. |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | Provincia de Formosa (por Consultora - PSI) |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 2013-12-19 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2013-10-01 | 0 | 0 | 30 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días | 360 | ESTADO | Terminada Con Pendientes |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
2014-12-14 |  | 2018-02-22 |  |  |  | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
ETN | [5 empty] | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | Pendientes Documentos CAO e Informes Ambientales Finales de Obra |  |  |  |  | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl | 100% | 100% | 100% | 100% |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  | 100% | Avance consolidado del Proyecto | 100%
Planificación Financiera | Previsto (COM + PN) Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto (COM+PN) en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 87887811 | 87887811 | 1008485 | 1008485
Contrato Original Redet. | 87887811 | 87887811 | 1008485 | 1008485
Ampliaciones Redet. | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS TOTAL DEL PROYECTO |  |  | REDETERMINACIONES |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación (B+R) $ | Pagos (B+R) $ | Fecha de Solicitud | Fecha de Aprobación
COM pesificado | 109477811 | 109477811 | 2017-02-07 | 2017-10-05
PN pesificado | 8904304 | 8904304
Ampliaciones Pesif. | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0
TOTAL | 118382115 | 118382115 | Fecha de corte última Redet. Aprobada
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro-fecha | Nota Pedido/Fecha /Tipo: NP-FR6-0352 En descargo extensión de plazo desde 9/5/2016 hasta el 19/1/2018 de real puesta en servicio (devaluación 2014, tiempos de redeterminaciones)
COORDINADOR GENERAL - Medidas Correctivas : Obra en servicio bajo operación de Transnea, en periodo de responsabilidad por defectos desde el 22/2/2018 hasta el 22/02/2019 |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## Jujuy (1) 132kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | JU 1 | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | Provisión, Repuestos, Supervisión y Montaje de un Transformador para Alto Padilla |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN | 0 | 1018555 | 0 | 0 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | Programa de Abastecimiento Eléctrico en las Distintas Regiones del País |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | NOA - Jujuy |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | Faraday S.A. |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | Provincia de Jujuy (EJESA) |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 2017-02-01 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2014-11-01 | 0 | 0 | 15 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días | 360 | ESTADO | Terminada |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
2018-01-27 |  | 2017-10-25 |  |  |  | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
COMPL | [5 empty] | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | Entro en servicio en forma satisfactoria en ET SM Jujuy, se encuentra bajo periodo de garantía hasta 25/10/2019 |  |  |  |  | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl |  | 100% |  |  |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  |  | Avance consolidado del Proyecto | 100%
Planificación Financiera | Previsto (COM + PN) Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto (COM+PN) en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 0 | 0 | 1131036.78 | 1131036.78
Contrato Original Redet. | 0 | 0 | 1131036.78 | 1131036.78
Ampliaciones Redet. | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS TOTAL DEL PROYECTO |  |  | REDETERMINACIONES |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación (B+R) $ | Pagos (B+R) $ | Fecha de Solicitud | Fecha de Aprobación
COM pesificado | 19188588 | 19188588
PN pesificado | 0 | 0
Ampliaciones Pesif. | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0
TOTAL | 19188588 | 19188588 | Fecha de corte última Redet. Aprobada
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro-fecha | Nota Pedido/Fecha /Tipo :
COORDINADOR GENERAL - Medidas preventivas/correctivas : |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## Jujuy (2) 132kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | JU 2 | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | Construcción de Ampliación ET Alto Padilla - LAT 132 Kv Alto Padilla-El Volcán - Construcción ET El Volcán |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN | 181082232.96 | 6571471.4 | 0 | 0 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | Programa de Aabastecimiento Eléctrico en las Distintas Regiones del País |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | NOA - Jujuy |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | Rovella Carranza S.A. |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | Provincia de Jujuy (EJESA) |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 2017-05-08 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2016-10-01 | 0 | 38 | 15 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días | 600 | ESTADO | Ritmo Lento |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
2018-12-29 | [5 empty] | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
COMPL | 0% | 65 | 3B/62M |  |  | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | Ritmo lento constructivo por modificación inicial de proyecto por cambio de traza, requerido por la provincia (aspecto socio ambiental planificación urbana) |  |  |  |  | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl | 20% | 0% | 5% | 0% |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  |  | Avance consolidado del Proyecto | 10%
Planificación Financiera | Previsto (COM + PN) Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto (COM+PN) en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 219109501.93 | 21910950.193 | 7951479.91 | 795147.991
Contrato Original Redet. | 219109501.93 | 21910950.193 | 7951479.91 | 795147.991
Ampliaciones Redet. | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS TOTAL DEL PROYECTO |  |  | REDETERMINACIONES |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación (B+R) $ | Pagos (B+R) $ | Fecha de Solicitud | Fecha de Aprobación
COM pesificado | 34693389 | 34693389
PN pesificado | 0 | 0
Ampliaciones Pesif. | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0
TOTAL | 34693389 | 34693389 | Fecha de corte última Redet. Aprobada
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro-fecha | Nota Pedido/Fecha /Tipo :
COORDINADOR GENERAL - Medidas preventivas/correctivas : |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## Misiones (4) 132kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | MS 4 | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | LAT 132 Kv de Interconexión, ET Eldorado y O.C. |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN | 125234086.97 | 4143169.67 | 0 | 3293450 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | Programa de Transmisión Eléctrica del Norte Grande - BID 1764 |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | NEA - Misiones |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | PROOBRA SRL - HIDRELCO (UTE) |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | Provincia de Misiones (EMSA) |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 2012-12-11 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2012-03-01 | 0 | 67 | 44 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días | 540 | ESTADO | Paralizada |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
2014-06-04 | 2017-09-30 |  |  |  |  | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
COMPLETO | [5 empty] | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | Obra detenida por pedidos de cambios de traza (By Pass). El EIA está completo para el proyecto original. Lo mismo pasa con los porcentajes de avance que se indican, que se modificarán cuando se resuelvan los cambios. |  |  |  |  | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl | 100% | 100% | 100% | 60% |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  | 100% | Avance consolidado del Proyecto | 87%
Planificación Financiera | Previsto (COM + PN) Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto (COM+PN) en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 186449419 | 141003780 | 8798505 | 6146582
Contrato Original Redet. | 186449419 | 141003780 | 8798505 | 6146582
Ampliaciones Redet. | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS TOTAL DEL PROYECTO |  |  | REDETERMINACIONES |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación (B+R) $ | Pagos (B+R) $ | Fecha de Solicitud | Fecha de Aprobación
COM pesificado | 169566539 | 169566539 | 2017-09-15
PN pesificado | 26481706 | 26481706 | 2017-10-12
Ampliaciones Pesif. | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0
TOTAL | 196048245 | 196048245 | Fecha de corte última Redet. Aprobada
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro-fecha | Nota Pedido/Fecha /Tipo :
COORDINADOR GENERAL - Medidas preventivas/correctivas : Luego de conversaciones entre el Directorio del CAF y representantes de la Provincia de Misiones, se acordó que estos últimos gestionarán con los vecinos para avanzar en la definición de los cambios de traza con la menor conflictividad posible. |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## Misiones (5) 132kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | MS 5 | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | Construcción ET 132/33/13,2 Kv Aristóbulo del Valle, ET 132/33/13,2 Kv San Vicente y O.C. |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN | 146412719 | 12630928 | 0 | 4764491.8 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | Programa de Transmisión Eléctrica del Norte Grande - BID 1764 |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | NEA - Misiones |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | TEYMA - LESCO - RIEL (UTE) |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | Provincia de Misiones (EMSA) |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 2013-07-03 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2011-03-01 | 0 | 0 | 105 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días | 540 | ESTADO | Paralizada |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
2014-12-25 | [5 empty] | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
COMPLETO | [5 empty] | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | [5 empty] | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl | 65% | 75% | 65% | 65% |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  |  | Avance consolidado del Proyecto | 65%
Planificación Financiera | Previsto (COM + PN) Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto (COM+PN) en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 212401310 | 136438067 | 20631461 | 18245464
Contrato Original Redet. | 212401310 | 136438067 | 20631461 | 18245464
Ampliaciones Redet. | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS TOTAL DEL PROYECTO |  |  | REDETERMINACIONES |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación (B+R) $ | Pagos (B+R) $ | Fecha de Solicitud | Fecha de Aprobación
COM pesificado | 245790101 | 245790101 | 2017-09-15
PN pesificado | 39337700 | 39337700 | 2017-10-12
Ampliaciones Pesif. | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0
TOTAL | 285127801 | 285127801 | Fecha de corte última Redet. Aprobada
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro-fecha | Nota Pedido/Fecha /Tipo :
COORDINADOR GENERAL - Medidas preventivas/correctivas : Las EETT están en servicio. Las Obras Complementarias (LMT y ET 33/13,2 Kv) están en proceso final de negociación para reinicio de obra. De acordarse se estima concluir a fines de 2019. |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## Misiones (6) 132kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | MS 6 | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | Nueva ET Oberá II |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN | 136486973.8 | 6768888.67 | 0 | 2851500 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | Programa de Transmisión Eléctrica del Norte Grande - BID 1764 |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | NEA - Misiones |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | J.J. Cartellone - Isolux SA - Proyección Electroluz SRL (UTE) |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | Provincia de Misiones (EMSA) |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 2014-10-21 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2014-04-01 | 0 | 0 | 97 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días | 540 | ESTADO | Terminada Con Pendientes |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
2016-04-13 |  | 2017-05-18 | ET |  |  | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
Completo | [5 empty] | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | [5 empty] | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl | 100% | 100% | 100% | 100% |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  |  | Avance consolidado del Proyecto | 100%
Planificación Financiera | Previsto (COM + PN) Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto (COM+PN) en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 190792772 | 190536216 | 11324157 | 11324157
Contrato Original Redet. | 190792772 | 190536216 | 11324157 | 11324157
Ampliaciones Redet. | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS TOTAL DEL PROYECTO |  |  | REDETERMINACIONES |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación (B+R) $ | Pagos (B+R) $ | Fecha de Solicitud | Fecha de Aprobación
COM pesificado | 312205501 | 312205501 | 2017-09-15
PN pesificado | 33238728 | 33238728 | 2017-10-12
Ampliaciones Pesif. | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0
TOTAL | 345444229 | 345444229 | Fecha de corte última Redet. Aprobada
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro-fecha | Nota Pedido/Fecha /Tipo :
COORDINADOR GENERAL - Medidas preventivas/correctivas : |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## La Rioja 500kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | LR | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | Interconexión 500 kV ET La Rioja Sur 500/132 kV y Obras Complementarias II |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN (SIN IVA) | 143925677.76 | 24412112 | 0 | 11439600 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | Plan Federal I |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | CENTRO O - LA RIOJA |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | Transportel Patagónica SA |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | CONSISTRA ( TRANELSA - ATEC- IATASA - SIGLA) |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 2015-07-07 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2015-03-01 | 0 | 1 | 300 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días | 660 | ESTADO | Ritmo Lento |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
2017-04-27 | 2018-06-07 |  |  |  |  | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
COMPL | 100% | 0 | 0 | 0 |  | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | [5 empty] | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl | 98.55% | 73.2% | 66.71% | 0% |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  | 98% | Avance consolidado del Proyecto | 62%
Planificación Financiera | Previsto Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 274749166.3675 | 202151244.84 | 42227294.1129 | 33548943.84
Contrato Original Redet. | 274749166.3675 | 202151244.84 | 29538656.1129 | 22763601.54
PN |  |  | 12688638 | 10785342.3
Ampliaciones Redet.
Otros Mayores Costos
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS - FINANCIEROS TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación $ (básico+redeterm) | Pagos ($) | Facturación (u$s) | Pagos (u$s)
COM | 202151244.84 | 195076408.29 | 22763601.54 | 22049169.37
PN | 0 |  | 10785342.3 | 10785342.3
Ampliaciones | 0 |  | 0
Otros Mayores Costos | 0 |  | 0
TOTAL | 202151244.84 | 195076408.29 | Fecha última Redet. Aprobada | 2017-02-01
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro | Nota Pedido/Fecha /Tipo : Reclamo por Mayor Permanencia
COORDINADOR GENERAL - Medidas preventivas/correctivas : |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## Salta (1)132kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | SA 1 | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | Construcción de Ampliación Estación Transformadora 132/33/12,2 Kv Orán |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN | 49440683.75 | 4985120.44 | 0 | 3695700 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | Programa de tRansmisión Eléctrica del Norte Grande - BID 1764 |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | NOA - Salta |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | Tel 3 - Distocuyo SA (UTE) |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | Provincia de Salta |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 17/10/2014 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2014-06-01 | 0 | 0 | 90 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días | 480 | ESTADO |  |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
2016-02-09 |  | 2017-05-05 |  |  |  | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
COMPL | [5 empty] | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | [5 empty] | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl | 100% | 100% | 100% | 100% |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  | 100% | Avance consolidado del Proyecto | 100%
Planificación Financiera | Previsto (COM + PN) Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto (COM+PN) en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 69607929 | 69607929 | 10138162 | 10138162
Contrato Original Redet. | 69607929 | 69607929 | 10138162 | 10138162
Ampliaciones Redet. | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS TOTAL DEL PROYECTO |  |  | REDETERMINACIONES |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación (B+R) $ | Pagos (B+R) $ | Fecha de Solicitud | Fecha de Aprobación
COM pesificado | 150356225 | 150356225
PN pesificado | 50700018 | 50700018
Ampliaciones Pesif. | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0
TOTAL | 201056243 | 201056243 | Fecha de corte última Redet. Aprobada
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro-fecha | Nota Pedido/Fecha /Tipo :
COORDINADOR GENERAL - Medidas preventivas/correctivas : |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## Salta (2) 132kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | SA 2 | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | Construcción Estación Transformadora 132/33/13,2 Kv Pichanal y Obras Complementarias |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN | 76088526.13 | 3311422.46 | 0 | 1241050 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | Programa de Abastecimiento Eléctrico en las Distintas Regiones del País |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | NOA - Salta |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | Rovella Carranza S.A. |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | Provincia de Salta (EDESA) |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 2015-07-15 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2015-04-01 | 0 | 1 | 30 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días | 480 | ESTADO | Ritmo Lento |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
2016-11-06 | 2018-09-06 |  |  |  |  | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
Completo |  | 1 | 1B |  |  | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | La aprobación del último Cronograma de la obra corresponde a la NP SA2-0175 (11/12/2017), aprobado por Acta Reunión CAF 578 (21/12/17) |  |  |  |  | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl | 50% | 46% | 59% | 3% |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  | 100% | Avance consolidado del Proyecto | 41.6%
Planificación Financiera | Previsto (COM + PN) Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto (COM+PN) en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 136554873 | 45404495 | 5384592 | 1903581
Contrato Original Redet. | 136554873 | 45404495 | 5384592 | 1903581
Ampliaciones Redet. | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS TOTAL DEL PROYECTO |  |  | REDETERMINACIONES |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación (B+R) $ | Pagos (B+R) $ | Fecha de Solicitud | Fecha de Aprobación
COM pesificado | 66452384 | 58566623 | 2017-09-15
PN pesificado | 16667647 | 16667647 | 2017-10-12
Ampliaciones Pesif. | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0
TOTAL | 83120031 | 75234270 | Fecha de corte última Redet. Aprobada
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro-fecha | Nota Pedido/Fecha /Tipo :
COORDINADOR GENERAL - Medidas preventivas/correctivas : |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## San Luis 132kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | SL 1 | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | OBRA: LAT DT 132 kV ET Luján - ET Parque Industrial |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN | 122221498.96 | 13571119.14 | 0 | 0 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | Abastecimiento Eléctrico en las Distintas Regiones del País |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | Centro Oeste - San Luis |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | Rovella Carranza SA - Sistelec Ingeniería SA - Obras Andinas SA/UTE |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | ESIN Consultora SA |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 16/01/2014 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2013-11-01 | 0 | 127 | 0 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días | 540 | ESTADO | Terminada Con Pendientes |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
2015-07-10 |  | 2016-07-28 |  |  |  | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
COMPL | [5 empty] | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | [5 empty] | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl | 100% | 100% | 100% | 98% |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  |  | Avance consolidado del Proyecto | 98%
Planificación Financiera | Previsto (COM + PN) Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto (COM+PN) en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 190507559 | 190507559 | 16421054 | 16421054
Contrato Original Redet. | 190507559 | 190507559 | 16421054 | 16421054
Ampliaciones Redet. | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS TOTAL DEL PROYECTO |  |  | REDETERMINACIONES |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación (B+R) $ | Pagos (B+R) $ | Fecha de Solicitud | Fecha de Aprobación
COM pesificado | 337052683 | 337052683
PN pesificado | 0 | 0
Ampliaciones Pesif. | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0
TOTAL | 337052683 | 337052683 | Fecha de corte última Redet. Aprobada
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro-fecha | Nota Pedido/Fecha /Tipo :
COORDINADOR GENERAL - Medidas preventivas/correctivas : |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## Sta Cruz 132kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | SC 11 | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación 132 Kv Santa Cruz Norte - Caleta Olivia |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN | 143531684.83 | 0 | 0 | 0 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | Fondos del Tesoro |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | SUR - Santa Cruz |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | CPC S.A. |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | Consorcio ESIN CONSULTORA & ELECTROSISTEMAS S.A. |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 2017-06-06 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2017-05-01 | 0 | 80 | 30 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días | 165 | ESTADO | Paralizada |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
2017-11-18 | [5 empty] | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
COMPLETO | 0% | 14 | 1B/13M | 1 |  | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | 19/03 y 20/03 se constató con escribano la ausencia de trabajos en los frentes de obra |  |  |  |  | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl | 4% | 4% | 9% | 0% |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  |  | Avance consolidado del Proyecto | 6%
Planificación Financiera | Previsto (COM + PN) Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto (COM+PN) en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 173673338.72 | 20997333.8 | 0 | 0
Contrato Original Redet. | 173673338.72 | 20997333.8 | 0 | 0
Ampliaciones Redet. | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS TOTAL DEL PROYECTO |  |  | REDETERMINACIONES |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación (B+R) $ | Pagos (B+R) $ | Fecha de Solicitud | Fecha de Aprobación
COM pesificado | 173673339 | 20997334 | 2017-09-15
PN pesificado | 0 | 0 | 2017-10-12
Ampliaciones Pesif. | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0
TOTAL | 173673339 | 20997334 | Fecha de corte última Redet. Aprobada
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro-fecha | Nota Pedido/Fecha /Tipo :
COORDINADOR GENERAL - Medidas preventivas/correctivas : |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS

## Sta Fé 132kV
ESTADOS
FICHA TÉCNICA DE OBRA |  | IDENTIFICACIÓN | SF 2 | 2018-03-31 | CABECERA | Ejecución Normal | cuando la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma previsto o del cronograma reprogramado aprobado
DESCRIPCIÓN | Provisión y Montaje de un Transformador 132/13,2 Kv - 40/40 MVA ET San Martín - Rosario |  |  |  |  | Ritmo Lento | cuando de acuerdo al expertise de la Inspección se considera que el atraso en el conjunto de fases de ejecución empiezan a comprometer el camino crítico de la Obra.
CONTRATO: COM - PN | 0 | 1236900 | 0 | 0 |  | Suspendida | cuando la Obra entra en Stand By por alguna razón y el período de paro continuo supera los 20 días corridos.
PLAN | Programa de Abastecimiento Eléctrico en las Distintas Regiones del País |  |  |  |  | Suspendida Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en situación Paralizada.
Región - PROVINCIA | Centro Este - Santa Fe |  |  |  |  | Paralizada | si la Obra tiene orden de proceder, fecha de inicio establecida o documentación válida con indicación del comienzo y han transcurrido 30 días sin avance
CONTRATISTA | Faraday |  |  |  |  | Paralizada Parcial | cuando uno o varios Módulos Representativos de la Obra se encuentran en condición Suspendida.
INSPECCIÓN | Provincia de Santa Fe (EPE) |  |  |  |  | Terminada | cuando tiene RD o Hab. Comercial sin pendientes
INICIO | 2017-02-01 | Long. 500 kV (km) | Long. 132 kV (km) | MVA |  | Terminada Con Pendientes | cuando está terminada pero quedan pendientes de obra o servidumbre.
MES BASE | 2014-12-01 | 0 | 0 | 40 |  | Rescindida con Liberación | cuando la Rescisión es de común acuerdo y sin culpa del Contratista, debe consignar la fecha.
PLAZO en días | 360 | ESTADO | Ejecución Normal |  |  | Rescindida sin Liberación | cuando se produce la Rescisión y no es Rescisión con Liberación, debe consignar la fecha.
Recepción Provisoria Prevista | R. P. última Reprogramada | Recepción Prov. | Levantamiento de Pendientes | Recepción Definitiva | PLAZOS Y LIBERACION | EIA-PGA
2018-01-27 | [5 empty] | COMPL | cuando los estudios requeridos han sido satisfechos y aprobados por la Autoridad de Aplicación sin observaciones.
EIA - PGA | Cruces Especiales (%) | Nº Inmuebles | Estado SAEs | Inscripción Registro |  | ET | cuando se encuentra en ejecución el EIA
[6 empty] | ETN | cuando se trata de un nuevo estudio, complementario y/o correctivo
Observaciones 1 | [5 empty] | LIBAMB | cuando se han cumplido todos los requisitos del EIA y del PGA y no quedan pendientes
Conceptos | Ingeniería | Abastecimiento | Obra Civil (Facilities & Buildings) | Montaje Electromecánico | Avance físico y financiero | REM | cuando está en proceso los trabajos de remediación de las alteraciones provocadas por la Obra
COM + Ampl |  | 100% |  |  |  | SIN | cuando se ha producido algún siniestro ambiental, agregar fecha y comentar en observaciones
PN |  |  | Avance consolidado del Proyecto | 100%
Planificación Financiera | Previsto (COM + PN) Redeterminado $ | Ejecutado ($ ) | Previsto (COM+PN) en U$S | Ejecutado ( U$S )
Total CON IVA | 0 | 0 | 1371972 | 960380
Contrato Original Redet. | 0 | 0 | 1371972 | 960380
Ampliaciones Redet. | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones 2
INGRESOS ECONÓMICOS TOTAL DEL PROYECTO |  |  | REDETERMINACIONES |  | INGRESOS Y REDTERMINACIÓN
Conceptos | Facturación (B+R) $ | Pagos (B+R) $ | Fecha de Solicitud | Fecha de Aprobación
COM pesificado | 15633683 | 15633683 | 2017-09-15
PN pesificado | 0 | 0 | 2017-10-12
Ampliaciones Pesif. | 0 | 0
Otros Mayores Costos | 0 | 0
TOTAL | 15633683 | 15633683 | Fecha de corte última Redet. Aprobada
Asignación Anual Prevista y Ejecutada en $ y U$S | 0 | 0 | 0 | 0
Ult. Reclamo: Mayor Obra/Climático/Otro-fecha | Nota Pedido/Fecha /Tipo :
COORDINADOR GENERAL - Medidas preventivas/correctivas : El transformador está en servicio desde Mar 18. Se estima concretar la Recepción Provisoria en May 18 |  |  |  |  | AGENDA EVENTOS